|  | Приложение к постановлению Администрации района от12.01.2015 № 1 |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Кытмановский район

на 2015-2020 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Кытмановский район на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Кытмановского района |
| Соисполнитель Программы: | отсутствует |
| Участники Программы: | 1.Антитеррористическая комиссия Администрации Кытмановского района; 2.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кытмановского района; 3.МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию) 4.КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ» (по согласованию); 5.МКУ «Комитет по культуре, спорту и делам молодежи» Администрации Кытмановского района; 6.Комитет Администрации Кытмановского района по образованию; 7.Муниципальные образования сельские поселения Кытмановского района; 8.Управление по социальной защите населения (по согласованию); 9.Управление сельского хозяйства Администрации Кытмановского района; 10.Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю, территориальный пункт УФМС (по согласованию). |
| Цель Программы: | 1.Усиление мер по защите населения Кытмановского района, объектов первоочередной террористической защиты, организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Кытмановского района от террористической угрозы; 2.Совершенствование системы профилактики мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. |
| Задачи Программы: | 1.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; 2.Усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств; 3.Укрепление технической оснащенности объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; 4.Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности; 5.Проведение антитеррористических учений. |
| Индикаторы и показатели Программы: | 1.Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористических актов; 2.Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них; 3.Распространение информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования программы: | Общий объем финансирования муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Кытмановский район на 2015-2020 годы» (далее – Программа) составляет 30,0 тыс. руб. Из них: 2015 г. – 5,0 тыс. рублей 2016 г. – 5,0 тыс. рублей 2017 г. – 5,0 тыс. рублей 2018 г. – 5,0 тыс. рублей 2019 г. – 5,0 тыс. рублей 2020 г. – 5,0 тыс. рублей Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджета Кытмановского района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | 1.Повышение уровня антитеррорической защищенности мест массового пребывания людей. 2.Повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления Кытмановского района, в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 3.Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. 4.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ остается напряженной.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения, что является достаточно высокой степенью уязвимости в деверсионно-террорическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности являются:

- низкий уровень оснащенности техническими средствами противодействия терроризму;

- слабая подготовка персонала и недостаточные знания населения по правилам поведения в общественных местах, мерах безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Усиление миграционных потоков ведет к смене демографической ситуации                     в поселениях.

В селах накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма                         в начальной стадии, повышение толерантности населения преодолении этно-социальных и религиозных противоречий. Тем не менее общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлением любых форм экстремизма существует.

Таким образом, комплексные, системные действия, в основе которых лежит программно-целевой метод, в сферах национальной, миграционной, молодежной, информационной политики, образования, охраны порядка, взаимодействия местных сообществ позволит избежать обострения ситуации в муниципальном образовании.

II.Приоритеты в сфере реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.

2.1.Приоритеты в сфере реализации Программы:

Приоритеты в рамках реализации Программы сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»;

- Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

- совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических устремлений;

- усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, способствующих противодействию терроризму.

2.2.Цели и задачи Программы.

Цели Программы:

1.Усиление мер по защите населения Кытмановского района, объектов первоочередной террористической защиты, организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Кытмановского района от террористической угрозы;

2.Совершенствование системы профилактики мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Задачи Программы:

1.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

2.Усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

3.Укрепление технической оснащенности объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

4.Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

5.Проведение антитеррористических учений.

2.3.Конечные результаты реализации Программы.

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:

1.Повышение уровня антитеррорической защищенности мест массового пребывания людей.

2.Повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления Кытмановского района, в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

3.Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.

4.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

2.4.Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы.

III.Обобщенная характеристика мероприятий Программы.

Достижение целей Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивается реализацией следующих программных мероприятий:

3.1.Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

- организация «круглых столов», семинаров, общественных слушаний и прочих общественных мероприятий по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношениях;

- организация и проведение районных конкурсов, программ и проектов в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде, дней национальных культур;

- информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях черед СМИ и информационные наглядные пособия.

3.2.Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма:

В целях реализации направления будут осуществлены следующие мероприятия:

- отнесение мест с массовым пребыванием людей к разным категориям по привлекательности к совершению террористических (экстремистских) актов, разработка рекомендаций по их техническому оснащению;

- разработка паспортов антитеррористической защищенности объектов                             с массовым пребыванием людей, мест проведения праздничных мероприятий, оценка и анализ уровня их защиты, необходимости  дооборудования техническими средствами в зависимости от категории;

- проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения.

3.3.Слаживание  действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения.

В целях реализации данного направления планируется осуществить следующие мероприятия:

- уточнение планов мероприятий по предотвращению террористических и экстремистских актов, расчетов  выделения сил и средств для профилактики и предотвращения, ликвидации их последствий и спасения пострадавших;

- проведение учебных тренировок с персоналом учреждений здравоохранения, образования и культуры;

- проведение антитеррористических учений, проверок состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;

- разработка цикла занятий по обеспечению антитеррористической защищенности жилого фонда;

- разработка инструкций персоналу учреждений с учетом опыта действий при ЧС, недостатков, выявленных в ходе учений и тренировок, памяток населению;

- Программа будет реализовываться в 3 этапа:

1 этап – 2015 год – разработка нормативных требований                                                  к антитеррористической защищенности различных категорий объектов;

II этап – 2016 год – слаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения.

III этап – 2017-2020 годы – реализация мероприятий по обеспечению технической защищенности объектов.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 2                    к Программе.

IV. Общий объем финансовых ресурсов.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с решением сессии районного Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования Программы составляет 30,0 тыс. руб., из них:

2015 год – 5,0 тыс. рублей

2016 год – 5,0 тыс. рублей

2017 год – 5,0 тыс. рублей

2018 год – 5,0 тыс. рублей

2019 год – 5,0 тыс. рублей

2020 год – 5,0 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению. Сводные финансовые затраты представлены в приложении 3 к Программе.

V.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимализация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

VI.Механизм реализации Программы.

Общее управление реализацией Программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет районная антитеррористическая комиссия, вносит                          в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы                        с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке.

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Участники Программы ежегодно представляют ответственному исполнителю программы ежеквартальный отчет о реализации программных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы. Финансирование Программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

VII.Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности бюджетных средств  их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации края  от 23.09.2013 №502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края».